## Sheet1
截止2024年2月15日收件至2024年2月29日未办结件统计分析表
单位名称（盖章）:福州市市场监督管理局登记注册与行政审批处 | [7 empty] | 填表时间：2024年3月4日
序号 | 申请事项具体名称 | 受理时间 | 承诺时限 （工作日） | 办结 时间 | 当前办理人 | 在办环节 | 办理状态 | 未办结原因 | 建议解决方案
1 | 闽清县下祝蓝山液化石油气有限公司 (气瓶充装单位资格许可-换证) | 2023-08-23 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。省特检院专家评审组已于2024年2月2日前往企业开展现场评审,现企业正在整改中。 | 通知企业尽快整改到位
2 | 罗源顺发工业气体有限公司 (气瓶充装单位资格许可-换证) | 2023-09-27 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。省特检院专家评审组已于2024年1月11-12日前往企业开展现场评审,现企业正在整改中。 | 通知企业尽快整改到位
3 | 福建省永泰县液化石油气储灌站 (气瓶充装单位资格许可-换证) | 2023-11-27 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。省特检院专家评审组已于2024年2月29、3月1日前往企业开展现场评审,现企业正在整改中。 | 通知企业尽快整改到位
4 | 闽侯县江口腾达液化石油气有限公司 (气瓶充装单位资格许可-换证) | 2023-12-05 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。企业已与评审机构商定评审日期，目前正在准备评审所需材料。 | 通知企业尽快完成评审前的准备工作。
5 | 闽清友富液化气有限公司 (气瓶充装单位资格许可-换证) | 2023-12-07 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。企业已与评审机构商定评审日期，目前正在准备评审所需材料。 | 通知企业尽快完成评审前的准备工作。
6 | 罗源县立兴液化气贸易有限公司 (气瓶充装单位资格许可-换证) | 2023-12-22 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。省特检院专家评审组已于2024年2月5-6日前往企业开展现场评审,现企业正在整改中。 | 通知企业尽快整改到位
7 | 福州恒源液化石油气有限公司 (气瓶充装单位资格许可-换证) | 2024-01-12 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。企业已与评审机构商定评审日期，目前正在准备评审所需材料。 | 通知企业尽快完成评审前的准备工作。
8 | 福建闽仪自动化设备有限公司 (国产计量器具型式批准) | 2024-01-30 | 3 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。处于省计量院型式评价环节，目前未超出法定评审时限。 | 通知省计量院尽快完成型式评价工作。
9 | 福建网能科技开发有限责任公司 (国产计量器具型式批准) | 2024-02-08 | 3 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。处于省计量院型式评价环节，目前未超出法定评审时限。 | 通知省计量院尽快完成型式评价工作。
10 | 连江县产品质量检验所-pH(酸度计)检定装置 新建计量标准器具核准 | 2023-12-12 | 3 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。省计量院专家评审组已于2024年2月28日前往申请单位开展现场评审,现该单位正在整改中。 | 通知该单位尽快整改到位
11 | 福州市长乐区计量检测所-0.05级数字压力计标准装置 计量标准器具复查核准 | 2024-01-24 | 3 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。处于省计量院专家考评环节，目前未超出法定考评时限。 | 通知省计量院尽快完成考评工作。
12 | 福州市长乐区计量检测所-标准水银温度计标准装置 计量标准器具复查核准 | 2024-01-30 | 3 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。处于省计量院专家考评环节，目前未超出法定考评时限。 | 通知省计量院尽快完成考评工作。
13 | 福州市长乐区计量检测所-燃油加油机检定装置 计量标准器具复查核准 | 2024-01-30 | 3 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。处于省计量院专家考评环节，目前未超出法定考评时限。 | 通知省计量院尽快完成考评工作。
14 | 福建省永正工程质量检测有限公司 （检验检测机构资质认定新增项目） | 2024-01-19 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。处于审评中心专家考评环节，目前未超出法定考评时限。 | 通知审评中心尽快完成考评工作。
15 | 福建省华海海洋工程咨询有限公司 （检验检测机构资质认定延续） | 2024-01-29 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。处于审评中心专家考评环节，目前未超出法定考评时限。 | 通知审评中心尽快完成考评工作。
16 | 福建立准检测有限公司 （检验检测机构资质认定新增项目） | 2024-01-30 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 挂起 | 在正常办理时限内。处于审评中心专家考评环节，目前未超出法定考评时限。 | 通知审评中心尽快完成考评工作。
17 | 福建固顺禹工程技术有限公司 （检验检测机构资质认定延续） | 2024-01-11 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 补齐补正 | 在正常办理时限内。处于审评中心专家考评环节，目前未超出法定考评时限。 | 通知审评中心尽快完成考评工作。
18 | 福州市城投检测科技有限公司 （检验检测机构资质认定新增项目） | 2024-01-12 | 4 | / | 蔡敏 | 专家评审 | 补齐补正 | 在正常办理时限内。处于审评中心专家考评环节，目前未超出法定考评时限。 | 通知审评中心尽快完成考评工作。